SPRINT DE TRANSFORMACIÓN REAL

Detalle metodológico del SPRINT

Modelo de intervención, indicadores, gobernanza y plan preliminar de escalamiento a 24 meses.

Tesis de intervención: si Ternium cree que sus procesos pueden tener una gran transformación, el abordaje debe ser radicalmente más dinámico que una capacitación o una consultoría tradicional. El SPRINT debe probar un modelo real, involucrando alto liderazgo, sponsors internos, squad Motion y trabajo en el ADN operativo de un sector.

| Empresa | Ternium |
| --- | --- |
| Proponente | Motion |
| Modelo | Squad de transformación, liderazgo y ADN operativo |
| Equipo SPRINT | Squad Motion + sponsors internos Ternium |
| Horizonte | SPRINT de 16 semanas + plan preliminar de escalamiento a 24 meses |

# 1. Principios metodológicos

El SPRINT está diseñado para intervenir sobre un sector real y probar si la organización puede transformar procesos, liderazgo y adopción con un modelo más exigente que una capacitación o una consultoría tradicional. La metodología combina inmersión en terreno, rediseño operativo, movilización de liderazgo, formación aplicada y medición permanente.

Realidad antes que narrativa: se trabaja sobre cómo opera el sector, no solo sobre cómo está definido formalmente.

Alto liderazgo como condición: sin mandato visible, exigencia y desbloqueo ejecutivo, el squad pierde potencia.

Proceso + liderazgo + cultura + tecnología: la intervención aborda las cuatro capas en simultáneo.

SPRINT con evidencia: cada hipótesis debe convertirse en una mejora, una decisión o un aprendizaje medible.

Transferencia desde el inicio: el objetivo es instalar capacidad interna, no dependencia externa.

Principio rector: La transformación se prueba en el sistema operativo real: decisiones, rituales, indicadores, ownership, hábitos, adopción y liderazgo cotidiano.

# 2. Preguntas de decisión

Antes de iniciar el SPRINT, el alto liderazgo debe responder preguntas que funcionan como filtro de madurez y compromiso. Estas preguntas evitan transformar el proyecto en una iniciativa inspiracional sin exigencia operativa.

| Pregunta | Qué busca validar |
| --- | --- |
| ¿Creen que sus procesos pueden sufrir una gran transformación? | Si existe convicción real de que el cambio debe ser más que incremental. |
| Si la respuesta es sí, ¿qué harán radicalmente distinto? | Si hay disposición a modificar rituales, prioridades, incentivos, roles o mecanismos de decisión. |
| ¿Qué sector se expondrá como caso real? | Si hay voluntad de intervenir un área con fricción, impacto y aprendizaje escalable. |
| ¿Qué sponsor ejecutivo exigirá el cambio? | Si el liderazgo participará con mandato visible y capacidad de remover bloqueos. |
| ¿Qué decisiones incómodas están dispuestos a tomar? | Si la organización tolerará evidencia que cuestione formas actuales de operar. |
| ¿Qué métrica importará aunque incomode? | Si el SPRINT medirá resultados reales, no solo satisfacción o participación. |

# 3. Qué significa entrar al ADN operativo

Entrar al ADN no es hacer entrevistas y entregar un diagnóstico cultural. Es observar e intervenir sobre la manera real en que el sector decide, prioriza, escala, mide, conversa, adopta herramientas y sostiene hábitos. El squad debe tener permiso para identificar tanto barreras de proceso como barreras de liderazgo.

Quién decide realmente y con qué información.

Qué conversaciones se evitan y qué conflictos quedan latentes.

Qué procesos existen formalmente y cuáles operan de hecho.

Qué indicadores se miran, cuáles se ignoran y cuáles no existen.

Qué tareas agregan control pero no valor.

Qué herramientas están disponibles pero no se usan o se usan parcialmente.

Qué comportamientos se toleran aunque contradigan la transformación.

Qué incentivos empujan a conservar el status quo.

Qué rituales ordenan la ejecución y cuáles la bloquean.

# 4. Diseño detallado del SPRINT

El SPRINT se estructura en cinco fases sobre 16 semanas. Cada fase combina actividades, entregables y decisiones de gobierno. La ejecución debe ser suficientemente corta para generar tensión y evidencia, pero suficientemente profunda para intervenir hábitos reales.

## Fase 0 - Alineación ejecutiva | Semana 1

Objetivo: definir mandato, sector, sponsor y condiciones de éxito.

Actividades: reunión con Laura y sponsor ejecutivo; selección del sector; definición de hipótesis de transformación; validación de alcance y riesgos.

Entregables: charter ejecutivo, sponsor map, criterios de éxito, agenda de gobierno y matriz inicial de riesgos.

## Fase 1 - Inmersión en el ADN | Semanas 2 a 4

Objetivo: entender cómo funciona realmente el sector.

Actividades: entrevistas, observación de reuniones, mapeo de procesos formales e informales, mapa de decisiones, mapa de ownership, línea base de indicadores y diagnóstico de adopción.

Entregables: diagnóstico del sistema operativo del sector, mapa de fricciones, mapa de decisiones bloqueadas, baseline de indicadores e hipótesis de intervención.

## Fase 2 - Diseño de intervención | Semanas 5 a 6

Objetivo: definir qué se va a transformar y cómo.

Actividades: priorización de problemas, rediseño del proceso objetivo, definición de rituales de liderazgo, reglas de decisión, quick wins, plan de adopción y formación aplicada.

Entregables: backlog de transformación, nuevo modelo operativo, matriz de roles y ownership, plan de adopción, tablero de seguimiento y agenda de intervención.

## Fase 3 - Ejecución del SPRINT | Semanas 7 a 14

Objetivo: implementar cambios, acompañar líderes y medir adopción.

Actividades: quick wins, sesiones con mandos medios, rediseño de reuniones críticas, eliminación de tareas sin valor, seguimiento semanal, coaching operativo y escalamiento de bloqueos.

Entregables: cambios implementados, evidencia de adopción, tablero semanal, registro de bloqueos destrabados, casos de liderazgo observables y aprendizajes de escalamiento.

## Fase 4 - Cierre, escalabilidad y decisión | Semanas 15 a 16

Objetivo: evaluar resultados y decidir si el modelo escala.

Actividades: comparación baseline vs estado final, análisis de condiciones de escalamiento, diseño del roadmap 24 meses y presentación ejecutiva.

Entregables: informe ejecutivo, playbook del squad, roadmap 24 meses, modelo de gobierno recomendado, business case de escalamiento y próximos sectores sugeridos.

# 5. Estructura del squad y roles

El SPRINT requiere un squad dedicado de Motion. Este dimensionamiento es necesario para combinar mirada de liderazgo, metodología de transformación, análisis de procesos, adopción y transferencia. Un equipo menor correría el riesgo de convertirse en facilitación puntual; un equipo mayor podría sobredimensionar el SPRINT.

| Rol | Responsabilidades principales |
| --- | --- |
| Transformation Squad Lead | Dirección metodológica, vínculo con sponsors, facilitación con líderes, diagnóstico de liderazgo y operación, priorización de fricciones, seguimiento ejecutivo, escalamiento de bloqueos y narrativa de cambio. |
| Process & Culture Consultant | Mapeo de procesos, relevamiento operativo, quick wins, seguimiento de adopción, materiales de formación aplicada, tablero de avance, documentación y transferencia al equipo interno. |
| Digital Solutions Architect | Desarrollo de soluciones digitales, arquitectura, datos, automatización, IA, sistemas e integraciones. |
| Sponsor ejecutivo Ternium | Mandato, exigencia, desbloqueo, priorización y participación en hitos clave. |
| Sponsor sectorial | Disponibilidad del sector, alineación local, resolución de fricciones y conexión con la operación. |
| Líder operativo del sector | Implementación de cambios, agenda de mandos medios, seguimiento diario y validación de mejoras. |
| Referentes HR/Learning/Cultura/Procesos/Tecnología | Soporte transversal, integración con iniciativas existentes y transferencia interna. |

# 6. Gobernanza y cadencia

La gobernanza debe sostener tensión positiva. El squad necesita ritmo de trabajo y, al mismo tiempo, acceso a decisiones cuando aparezcan bloqueos fuera del alcance del sector.

| Instancia | Frecuencia | Participantes | Propósito |
| --- | --- | --- | --- |
| Squad operativo | Semanal | Motion + referentes internos asignados | Planificar la semana, revisar avances, remover microbloqueos y actualizar tablero. |
| Sponsor sectorial | Quincenal | Squad + sponsor sectorial + líder operativo | Validar cambios, gestionar fricciones, sostener prioridad y ajustar intervención. |
| Comité ejecutivo | Mensual | Laura, sponsor ejecutivo, sponsor sectorial, Motion | Tomar decisiones, escalar bloqueos, revisar indicadores y confirmar continuidad. |
| Sesiones con mandos medios | Según backlog | Líderes y mandos medios del sector | Formación aplicada, adopción, nuevos rituales y práctica sobre casos reales. |

# 7. Indicadores del SPRINT

Los indicadores deben equilibrar resultados duros, cambios de liderazgo, adopción y madurez cultural. El SPRINT no debe medirse solo por participación o satisfacción, sino por evidencia concreta de cambio en la operación.

## Indicadores duros

Reducción de tiempos del proceso elegido.

Reducción de retrabajo o dobles cargas.

Cantidad de decisiones destrabadas.

Cantidad de tareas eliminadas, simplificadas o automatizadas.

Mejora en calidad, oportunidad o disponibilidad de información.

Cantidad de iniciativas cerradas o avanzadas con evidencia.

Nivel de adopción de herramientas o tableros asociados al proceso.

## Indicadores de liderazgo

Sponsor presente en hitos clave.

Cumplimiento de rituales de gestión definidos.

Bloqueos escalados y resueltos en tiempo.

Mandos medios con ownership visible sobre acciones concretas.

Decisiones tomadas con responsables, fecha y criterio explícito.

Líderes usando indicadores para gestionar y no solo para reportar.

## Indicadores culturales y de adopción

Mayor claridad de roles y responsabilidades.

Menor ambigüedad en decisiones y prioridades.

Mayor apertura para exponer problemas reales.

Mejora en conversaciones difíciles y escalamiento saludable.

Menor dependencia de empuje externo.

Evidencia de hábitos nuevos sostenidos durante el SPRINT.

# 8. Artefactos metodológicos

El SPRINT debe dejar artefactos reutilizables para que el aprendizaje no dependa de las personas que participaron. Estos documentos son la base de escalamiento a otros sectores.

| Artefacto | Uso |
| --- | --- |
| Charter del SPRINT | Define mandato, alcance, sponsor, sector, hipótesis y criterios de éxito. |
| Mapa del sistema operativo | Resume procesos, decisiones, rituales, indicadores, hábitos y fricciones del sector. |
| Mapa de stakeholders y ownership | Identifica roles, responsables reales, influenciadores, bloqueos y niveles de compromiso. |
| Backlog de transformación | Ordena oportunidades, quick wins, dependencias, responsables e impacto esperado. |
| Tablero semanal de avance | Mide progreso, adopción, bloqueos, decisiones y evidencia. |
| Playbook del squad | Documenta la metodología, aprendizajes, rituales y condiciones de escalabilidad. |
| Roadmap 24 meses | Define cómo escalar el modelo por oleadas, sponsors, capacidades e indicadores. |

# 9. Riesgos y mitigaciones

| Riesgo | Señal temprana | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Sponsor ejecutivo débil | Participa solo en el inicio o delega todas las decisiones. | Definir hitos obligatorios y reglas de escalamiento desde el charter. |
| Sector sin tensión real | El SPRINT se vuelve académico o de bajo impacto. | Seleccionar sector con fricción, indicadores y potencial de replicabilidad. |
| Mandos medios sin tiempo | No participan o priorizan siempre la operación diaria. | Proteger agenda, reducir tareas sin valor y exigir prioridad desde liderazgo. |
| Resistencia pasiva | Asistencia sin adopción o acuerdos que no se ejecutan. | Medir comportamientos, responsables y evidencia semanal. |
| Exceso de diagnóstico | Se demora la acción y baja la tensión del SPRINT. | Limitar la inmersión a 3 semanas y pasar rápido a backlog y quick wins. |
| Bloqueos fuera del sector | El equipo no puede resolver dependencias transversales. | Activar comité ejecutivo mensual y derecho de escalamiento. |

# 10. Plan preliminar para escalar a 24 meses

El SPRINT no compromete de entrada un plan completo de 24 meses, pero debe producir la evidencia necesaria para decidir si el modelo escala. La lógica recomendada es avanzar por oleadas, instalando capacidad interna y reduciendo gradualmente la dependencia externa.

| Etapa | Meses | Objetivo | Resultados esperados |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. SPRINT sectorial | 0 a 4 | Probar el modelo en un sector real. | Caso real, evidencia, playbook, sponsor model, indicadores y lecciones de escalamiento. |
| 2. Escalamiento controlado | 5 a 9 | Llevar el modelo a 2 o 3 sectores adicionales. | Red de sponsors, champions internos, métricas comparables y ajuste metodológico. |
| 3. Instalación de capacidades | 10 a 18 | Formar líderes, mandos medios y referentes internos. | Academia aplicada de transformación, comunidad de líderes, red de agentes de cambio y tableros de adopción. |
| 4. Institucionalización | 19 a 24 | Transferir el modelo para que Ternium lo sostenga internamente. | Playbook corporativo, squad interno maduro, sponsors entrenados, indicadores de madurez y modelo de gobierno instalado. |

## Criterios para seleccionar los próximos sectores

Impacto directo en prioridades estratégicas.

Dolor operativo visible y medible.

Necesidad de movilizar liderazgo o mandos medios.

Interdependencia con otras áreas.

Potencial de replicabilidad del aprendizaje.

Sponsor interno disponible y con poder real.

Capacidad de producir evidencia en menos de 16 semanas.

## Modelo de expansión por oleadas

Luego del SPRINT, cada oleada debería incorporar entre 2 y 3 sectores, manteniendo un núcleo metodológico común y ajustando el abordaje a cada realidad operativa. En paralelo, Ternium  debería desarrollar sponsors internos, champions y facilitadores para que el modelo no dependa exclusivamente de Motion.

| Dimensión | SPRINT | Escalamiento controlado | 24 meses |
| --- | --- | --- | --- |
| Squad | Equipo Motion + referentes internos | Motion + primeros champions internos | Squad interno con soporte externo selectivo |
| Gobierno | Sponsor ejecutivo + comité mensual | Red de sponsors por oleada | Modelo corporativo de gobierno de transformación |
| Capacidades | Formación aplicada en un sector | Academia para mandos medios y champions | Capacidad instalada y playbook corporativo |
| Indicadores | Baseline y tablero del sector | Tableros comparables por sector | Indicadores de madurez y adopción organizacional |

# 11. Criterios de decisión al cierre del SPRINT

Al finalizar las 16 semanas, la decisión de escalar no debería basarse solo en percepción. Debería considerar evidencia operativa, liderazgo movilizado y capacidad de replicar el modelo.

¿Hubo mejora observable en el proceso elegido?

¿El sponsor ejecutivo participó y exigió el cambio?

¿Los mandos medios modificaron rituales, decisiones o hábitos?

¿Se destrabaron bloqueos que antes permanecían latentes?

¿El sector sostiene nuevas prácticas sin empuje permanente?

¿El playbook permite replicar el modelo en otros sectores?

¿La organización está dispuesta a escalar con exigencia y no como programa decorativo?

Criterio de escalamiento: Si el SPRINT muestra evidencia, el siguiente paso no es ampliar por volumen sino por calidad de sponsorship. El modelo debe crecer donde haya liderazgo dispuesto a exigir transformación real.

# 12. Cierre metodológico

La propuesta no busca instalar una narrativa de transformación, sino probar un mecanismo concreto para transformar. El SPRINT debe funcionar como una prueba de sistema: si hay mandato, sponsor, evidencia, equipo y método, la organización puede mover procesos y comportamientos. Si alguno de esos elementos falta, el SPRINT lo hará visible rápidamente y permitirá decidir con información real.

Mensaje final: El punto no es hacer más actividades de transformación. El punto es crear un sistema que haga inevitable la transformación en el terreno.